## Requerimientos
ID_Proyecto | Administracion | Servicio_Negocio | Nombre_Rape | Nombre_AS | Fabrica_Software | Origen_requerimiento | Fase_Real | Semaforo_Fase_Real | Dependencia | Area_Responsable_Dependencia | Responsable_Dependencia | Comentarios_AS
79311 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Elaboración | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | Félix Ramírez | • ID 99230 VUO y ASU Indican que se regresará un paquete pendiente por versiones el día 11 Noviembre 2016, el mismo día se sube de nuevo. AVL es responsable de mover en Harvest.
79349 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | José Guillen | • ID 99245 y 99230 ASU Informa que se encuentra en fase de pruebas de usuario, ya fueron cancelados los paquetes pendientes.
83051 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Finalizado | En Atención
84755 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas de Usuario | En Atención | Falta de actualización de cronograma | RAPE | Oscar Martínez | • ID 99411 ASU Informa que ya se entregó el paquete y VUO lo revisará.
84890 | APE3 | Control de Obligaciones | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | ACTT | Isaac Flores | • ID 99456 OMG Indica que se revisará la compilación del desarrollo con ACTT.
86203 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas Funcionales | En Atención | Falta de actualización de cronograma | ACOST | Fernando Soriano | • ID 99480 IQL indica que se sigue trabajando en el C. C. 101256, del cual se encuentra la CAPA y Propuesta en firma del RAPE, el paquete SSCC16315OM_ todavía se encuentra abierto, y falta que el SAT suba el plan de trabajo actualizado con el CC 101256 para su actualización en la herramienta de PPMC. Por lo anterior, este requerimiento no puede ser medido su cierre en el mes de Octubre de 2016. Se encuentra en fase de Liberación.
86939 | APE3 | Servicios al Contribuyente | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | APESAYCO | Miguel Cañizo / Felipa Arias | • ID 99564 LSP Indica que el requerimiento de servicio se encuentra en fase de pruebas de usuario.
89332 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Elaboración | Rojo | Falta de actualización de cronograma | AVL | Víctor Alvarado | • ID 99567 OMG Indica que se encuentra en fase de pruebas UAT.
89367 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Liberación | En Atención | Dependencias con otros proyectos | SN | Félix Ramírez | Silvia Montenegro: Ya puedes cerrar este PPMC tiene toda su Documentación Completa y Firmada y su Estimación PPMC- 99988 está Aprobada
89408 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | APESAYCO | Miguel Cañizo | • ID 99973 ASU Comenta que se generó CAES y se firmará una vez que economía valide y firme de Vo.Bo.
89410 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas de Usuario | Rojo | Falta de actualización de cronograma | AVL | Víctor Alvarado | • ID 100078 ASU Informa que se encuentra en espera de retroalimentación de la APE1.
89431 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Elaboración | En Atención | Falta de actualización de cronograma | APESAYCO | Miguel Cañizo | Silvia Montenegro: Ya puedes cerrar este PPMC tiene toda su Documentación Completa y Firmada y su Estimación PPMC- 100158 está Aprobada
89433 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Liberación | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | Norma Tafoya | • ID 100411 ASU enviará un correo a VUO para dar retroalimentación acerca del requerimiento.
89459 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas Funcionales | En Atención | Paquetes rechazados | CDS | Israel Quirino | • ID 100459 IQL y MGA comentan que se trata de un requerimiento Mayor y se trabajará con UDX, por lo que el próximo Lunes 14 Noviembre 2016 se entrega la propuesta de trabajo.
89594 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas de Usuario | En Atención | Falta de actualización de cronograma | CDS | Israel Quirino | • ID 100496 IQL Informa que se encuentra en fase de Pruebas en Desarrollo.
89916 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas de Usuario | En Atención | Pendientes pruebas de usuario | SN | Janeth Zavala | • ID 100559 ASU Indica que se debe de avanzar el cronograma de trabajo a fase de cierre, ya cuenta con CAES.
90076 | APE3 | Fiscalización | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas de Usuario | En Atención | Pendientes pruebas de usuario | SN | Ricardo Romero / Janeth Zavala | • ID 100726 MGA Indica que se tuvo una reunión con Negocio y surgió una observación de su parte, por lo que IQL y MGA se reunirán para revisar sus comentarios.
90232 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Liberación | En Atención | Falta de actualización de cronograma | AVL | Víctor Alvarado | • ID 101134 LSP Indica que la fase de Elaboración concluye el día 23 Noviembre 2016. Fecha fin planeada del desarrollo es el 23 Noviembre 2016
90457 | APE3 | Notificación y Verificación | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Liberación | Rojo | Falta de actualización de cronograma | AVL | Víctor Alvarado | • ID 101329 OMG Indica que la FSW HP aún no le envía el plan de trabajo, OAH comenta que se lo enviará.
91286 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas Funcionales | En Atención | Falta de actualización de cronograma | RAPE | Manuel Cabrera | • ID 101433 IQL y MGA Informan que se encuentra en Pruebas, el próximo Martes 15 Noviembre 2016 se entregarán las correcciones de las observaciones que se presentaron por parte del personal del SAT.
91646 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Elaboración | En Atención | Faltan documentos en el repositorio | CDS | Sandra Navarrete | • ID 101442 EVB Informa que el requerimiento se encuentra en fase de Elaboración.
91852 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Cierre | En Atención
91853 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Elaboración | Rojo | Falta de actualización de cronograma | RAPE | Oscar Martínez | • ID 101506 EVB Comenta que el paquete se entrega el día 4 Noviembre 2016. 17 de Noviembre 2016
92294 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | APESAYCO | Miguel Cañizo / Felipa Arias | Araceli Gándara Bautista (gaba7557) Active octubre 10, 2016 01:13:04 PM CDT <AVANCE DMA> Por parte de DMA, se realizaron observaciones al RES, continuamos en espera del artefacto con la especificación correcta. • ID 101593 LDV Informa que el requerimiento de servicio aún no cuenta con una estimación asignada.
92321 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas de Usuario | En Atención | Dependencias con otros proyectos | RAPE | Oscar Martínez | • ID 101803 EVM Informa que la fase real es Elaboración. Se registrará el Cambio de Alcance 102224 y se entregará el Lunes la propuesta por parte de IQL. • ID 101803 IQL Indica que por cada Iteración del requerimiento de servicio se genera una Estimación.
92350 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas de Usuario | En Atención | Dependencias con otros proyectos | RAPE | Raúl Quiroz / Oscar Martínez | • ID 101809 EVB Indica que realizará la actualización de sus actividades de la fase de Elaboración en el cronograma de trabajo.
92354 | APE3 | Notificación y Verificación | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Elaboración | Amarillo | Dependencias con otros proyectos | RAPE | Oscar Martínez | • ID 101840 MGA Indica que se cancelarán las pruebas y quedará en espera de su re agendamiento.
92356 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas de Usuario | En Atención | Falta de actualización de cronograma | RAPE | Raúl Quiroz Sosa | • ID 101914 ASU Comenta que se trabaja por vocería 55 se entregó la pre propuesta una vez que se apruebe se generarán las estimaciones y se revisarán las fechas del plan de trabajo.
92496 | APE3 | Notificación y Verificación | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas de Usuario | En Atención | Falta de actualización de cronograma | RAPE | Jorge Yépez
92796 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas Funcionales | Rojo | Falta de Infraestructura | ACTT | Alejandro Torres Martínez
92797 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas Funcionales | Rojo | Falta de Infraestructura | ACTT | Alejandro Torres Martínez
92953 | APE3 | Servicios al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Elaboración | Verde | Falta de actualización de cronograma | RAPE | Mario Guzmán
93039 | APE3 | Servicios al Contribuyente | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas de Usuario | Amarillo | Falta de actualización de cronograma | AVL | Anel Juárez Mota
93228 | APE3 | Transversales de TI | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | HP | Técnico | Finalizado | En Atención
93352 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Técnico | Cierre | En Atención | Faltan documentos en el repositorio | ACTT | Vicente Vázquez
93354 | APE3 | Servicios al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Elaboración | Rojo | Faltan documentos en el repositorio | ACTT | Diana Nava
93355 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas de Usuario | En Atención | Faltan documentos en el repositorio | ACTT | Omar Mondragón
93356 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | APESAYCO | Miguel Cañizo
93450 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Finalizado | En Atención
94355 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | José Alberto Romero Rodríguez
94416 | APE3 | Identificación del Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cotizar/Estimar | En Atención | Falta de actualización de cronograma | CDS | Israel Quintanar
94593 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Negocio | Finalizado | En Atención
94760 | APE3 | Servicios Transversales de TI | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | HP | Negocio | Pruebas Funcionales | En Atención | Falta de actualización de cronograma | ACTT | José Vázquez
94830 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | ACOST | Fernando Soriano
94831 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Elaboración | Rojo | Falta promover paquetes | CDS | Adriana Sánchez
95046 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas Funcionales | Amarillo | Falta promover paquetes | CDS | Adriana Sánchez
95092 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas Funcionales | Rojo | Falta promover paquetes | CDS | Adriana Sánchez
95150 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención
95153 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Negocio | Finalizado | En Atención
95381 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas Funcionales | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | David Hernández / Yolanda Ramos
95445 | APE3 | Servicios al Contribuyente | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas Funcionales | En Atención | Falta de actualización de cronograma | RAPE | Oscar Martínez
95521 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas Funcionales | Rojo | Falta de actualización de cronograma | RAPE | Manuel Cabrera
95566 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Liberación | En Atención | Falta de actualización de cronograma | ACOST | Rosalinda López
95632 | APE3 | Servicios Transversales de TI | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | HP | Negocio | Pruebas de Usuario | En Atención | Pendientes pruebas de usuario | SN | Víctor Cruz
96166 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | José Alberto Romero Rodríguez
96292 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención
96312 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | APESAYCO | Miguel Cañizo
96705 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas de Usuario | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | David Hernández
96745 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención
96746 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Finalizado | En Atención
96850 | APE3 | Servicios al Contribuyente | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas de Usuario | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | Juan Ricardo Alfaro
96868 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | APESAYCO | Miguel Cañizo
96948 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Liberación | En Atención | Falta de actualización de cronograma | ACOST | Fernando Soriano
96979 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Elaboración | En Atención | Faltan documentos en el repositorio | SN | Claudia Palacios
97073 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención
97105 | APE3 | Servicios al Contribuyente | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención
97109 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | APESAYCO | Miguel cañizo
97118 | APE3 | Identificación del Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Diseño Funcional | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | Jesús Delgado / Norma Tafoya
97150 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | APESAYCO | Miguel cañizo
97181 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | APESAYCO | Miguel Cañizo
97182 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | APESAYCO | Miguel Cañizo
97227 | APE3 | Portales Moviles | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | HP | Negocio | Pruebas Funcionales | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | Roberto Monroy
97387 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas Funcionales | Rojo | Falta de actualización de cronograma | RAPE | Manuel Cabrera
97425 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | HP | Negocio | Diseño Detallado | En Atención | Faltan documentos en el repositorio | SN | Mario Santos / Eunice Ortiz
97508 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | APESAYCO | Miguel Cañizo
97528 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | APESAYCO | Miguel Cañizo
97751 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | APESAYCO | Miguel Cañizo
97784 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención
97953 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas Funcionales | Rojo | Paquetes rechazados | CDS | Israel Quirino
97994 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Captación | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | Félix Ramírez
98102 | APE3 | Servicios al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas de Usuario | En Atención | Falta de Infraestructura | ACTT | Vicente Vázquez
98218 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Técnico | Finalizado | En Atención
98464 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención
98516 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Finalizado | En Atención
98532 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | Verde | Falta de actualización de cronograma | AVL | Baltazar Vázquez
98641 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención
98671 | APE3 | Servicios Transversales de TI | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | HP | Negocio | Elaboración | Verde | Falta de actualización de cronograma | SN | Roberto Monroy
98753 | APE3 | Identificación del Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas de Usuario | Rojo | Falta de actualización de cronograma | RAPE | Erika Martínez
98825 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Técnico | Finalizado | En Atención
98837 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Liberación | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | María Ávila
98840 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Elaboración | Amarillo | Falta de actualización de cronograma | RAPE | Oscar Martínez
98844 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Liberación | En Atención
98890 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas de Usuario | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | Félix Ramírez
99230 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas de Usuario | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | Angélica Cortes
99245 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas de Usuario | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | Angélica Cortes
99410 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Elaboración | Rojo | Paquetes rechazados | CDS | Adriana Sánchez
99411 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas Funcionales | Rojo | Falta de actualización de cronograma | CDS | Adriana Sánchez
99456 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas Funcionales | Rojo | Falta de actualización de cronograma | SN | Luciano Roa
99480 | APE3 | Servicio de Identificación al Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Liberación | Rojo | Falta de actualización de cronograma | RAPE | Araceli Gándara
99564 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas de Usuario | Verde
99567 | APE3 | Servicios al Contribuyente | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas de Usuario | Verde | Falta de actualización de cronograma | AVL | Víctor Alvarado
99953 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Técnico | Finalizado | En Atención
99973 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Liberación | En Atención | Pendientes pruebas de usuario | SN | Félix Ramírez
100078 | APE3 | Fiscalización | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas Funcionales | Verde
100118 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Técnico | Finalizado | En Atención
100411 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Captación | En Atención | Falta de actualización de cronograma | ACTT | Claudia Reyna
100459 | APE3 | Identificación del Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Captación | En Atención
100496 | APE3 | Identificación del Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas Funcionales | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | Norma Tafoya
100559 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cierre | En Atención | Falta de actualización de cronograma | ACOST | Rosalinda López López
100726 | APE3 | Identificación del Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas de Usuario | Rojo | Falta de actualización de cronograma | RAPE | Mario Guzmán
101134 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Técnico | Elaboración | Verde
101329 | APE3 | Servicios Transversales de TI | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | HP | Técnico | Sin Fase | En Atención | Falta de actualización de cronograma | CDS | Carlos Chávez
101433 | APE3 | Identificación del Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas Funcionales | En Atención | Falta promover paquetes | CDS | Israel Quirino
101442 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Negocio | Pruebas de Usuario | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | David Hernández
101450 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas Funcionales | Verde
101506 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas Funcionales | Verde | Falta de actualización de cronograma | AVL | Gabriel Santiago
101593 | APE3 | Identificación del Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Captación | En Atención
101803 | APE3 | Identificación del Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Negocio | Captación | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | María Ávila
101809 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Negocio | Cotizar/Estimar | En Atención | Falta de actualización de cronograma | CDS | Erick Villa
101840 | APE3 | Identificación del Contribuyente | Araceli Gándara | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas Funcionales | Amarillo | Falta de actualización de cronograma | AVL | Víctor Alvarado
101914 | APE3 | e.Firma | Oscar Alexis Martínez | Luis Daza | Softtek | Negocio | Captación | En Atención
102165 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas Funcionales | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | David Hernández
102165 | APE3 | Cobranza | Lilia Soria | Luis Daza | Softtek | Técnico | Pruebas Funcionales | En Atención | Falta de actualización de cronograma | SN | David Hernández

## Parametros
Responsables de Dependencias del Requerimiento
RAPE | Servicio de Negocio | APE | Dependencia | Responsables | Descipcion
Enrique Javier Rodríguez | Identificación al Contribuyente | ACSN | Arquitectura incompleta o deficiente | SN | Soluciones del Negocio
Enrique Javier Rodríguez | Servicios al Contribuyente | ACSN | CAES en Revisión | CDS | Centro de desarrollo
Enrique Javier Rodríguez | Servicos Transversales | ACSN | Dependencia de definiciones Captación | MS | Microsoft
Francisco Aguilar | Devolución y Compensaciones | ACSN | Dependencias con otros proyectos | IBM | IBM
Francisco Aguilar | Administración de Riesgo | ACSN | Diseño Funcional incompleto o deficiente | SSO3 | Servicio de Soporte Operativo 3
Francisco Aguilar | Servicos Transversales | ACSN | Estimación cancelada | ACTT | Central de Transformación Tecnológica
Francisco Aguilar | Registro Contable | ACSN | Estimaciones sin aprobar | RAPE | Responsable de Administrar Proyectos Específicos
Huberto González | Control de Obligaciones | ACSN | Fallas en herramientas de gestión | AVL | Administración de Versiones y Laboratorio
Huberto González | Notificación y Verificación | ACSN | Fallas en la instalación en AVL | ACOST | Central de Operaciones y Soporte Técnico
Jesús Guerrero | Declaraciones y Pagos | ACSN | Falta avanzar el flujo de control de cambios | CG | Cuerpo de Gobierno
Fernando Méndez | Registro Contable | ACSN | Falta avanzar el flujo de estimación | ACSI | Central de Servicios de Información
Jesús Guerrero | Fiscalización | ACSN | Falta de actualización de cronograma | ACSMC | Central de Seguridad Monitoreo y Control
Emanuel Rodriguez | Declaraciones y Pagos | ACSMC | Falta de flujos de comunicación | ACPT | Central de Proyectos Tecnológicos
Emanuel Rodriguez | Administración de Riesgo | ACSMC | Falta de Infraestructura | CAPC | Centro de Administración de Proyectos y Calidad
David Muñoz | Servicios de Comercio Exterior | ACSMC | Falta enviar el plan de trabajo | ACDMA | Administracion Central de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones
Carlos Moreno | Administración de Riesgo | ACSMC | Falta promover paquetes |  | No Asignado
Carlos Moreno | Servicios Jurídicos | ACSMC | Falta retroalimentación de otra área
Carlos Moreno | Servicos Transversales | ACSMC | Falta solicitar control de cambios
Germán Albarrán | Servicos Transversales | ACSMC | Falta solicitar estimación
Jair Lira García | Servicos Transversales | ACSMC | Faltan insumos para pruebas
Jair Lira García | Devolución y Compensaciones | ACSMC | Incumplimiento de acuerdos
Marco Antonio Ruiz | Servicios Internos de Control | ACSMC | Paquetes rechazados
Marco Antonio Ruiz | Fiscalización | ACSMC | Pendiente Autorización Estimación
Michael Onofre | Servicos Transversales | ACSMC | Pendiente cargar plan tipo
Othoniel Reyes | Administración de Riesgo | ACSMC | Pendiente de estimación
Adriana Nájera | Devolución y Compensaciones | ACSMC | Pendientes pruebas de usuario
Rodolfo Mendoza | Comercio Exterior | ACSMC | Presupuesto
Rodolfo Mendoza | Fiscalización | ACSMC | Propuesta no entregada a tiempo
Alejandro Granados | Evaluación y Sistemas de Apoyo | AMCI | Recursos humanos insuficientes
Armando Vázquez | Evaluación y Sistemas de Apoyo | AMCI | Retraso en la construcción
Héctor González | Evaluación y Sistemas de Apoyo | AMCI | Retraso en las actividades de otras áreas
Julio Arreola García | Evaluación y Sistemas de Apoyo | AMCI
Julio César Quintanar | Gestión de Bienes | AMCI
Raúl Cruz Báez | Evaluación y Sistemas de Apoyo | AMCI
Francisco López | Recursos y Servicios | AMCI
Víctor Castillo | Evaluación y Sistemas de Apoyo | AMCI
Carlos Alberto Rosas | Servicios Internos de Control | AMCI
Wilebaldo Arteaga | Evaluación y Sistemas de Apoyo | AMCI
Alejandro Domínguez | Control de Obligaciones | APE1
Alejandro Domínguez | Servicos Transversales | APE1
Alejandro Domínguez | Notificación y Verificación | APE1
José Guadalupe | Devoluciones y Compensaciones | APE1
José Guadalupe | Servicos Transversales | APE1
José Guadalupe | Fiscalización | APE1
Raúl Quiroz Sosa | Servicos Transversales | APE1
Alejandro Tejeda | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE2
Fernando Montes de Oca | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE2
Jazmín Aidé Gaytán | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE2
Jorge Rodriguez | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE2
Sergio Daniel Jara | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE2
Araceli Gándara | Identificación al Contribuyente | APE3
Araceli Gándara | Servicos Transversales | APE3
Araceli Gándara | Servicios al Contribuyente | APE3
Bertha Gómez | Identificación al Contribuyente | APE3
Lilia Soria | Cobranza | APE3
Gerardo Angel Campos | Cobranza | APE3
Edgar Ricardo González | Seguridad | APE3
Oscar Alexis Martínez | Seguridad | APE3
Alejandro Martínez | Servicos Transversales | APE4
Alejandro Martínez | Servicios Jurídicos | APE4
Jaime Maldonado | Declaraciones y Pagos | APE4
Jaime Maldonado | Registro Contable | APE4
Jorge Alberto de Flón | Declaraciones y Pagos | APE4
Julio César Acuña | Registro Contable | APE4
Julio César Acuña | Cuenta Tributaria | APE4
Ignacio Ruiz | Declaraciones y Pagos | APE4
Ricardo Tejeda | Declaraciones y Pagos | APE4
Martín Landeros | APE5 | APE5
Eduardo Pavel Cruz | APE5 | APE5
Jose Luis Quezada | MAT - Comercio Exterior | APE5
Elsa María Martínez | Comercio Exterior | APE5
Alejandro Bermúdez | Servicos Transversales | APESAYCO
Alejandro Bermúdez | Servicios Internos de Control | APESAYCO
Emma Perez | Servicos Transversales | APESAYCO
Domingo Joel Ramírez | Servicios Internos de Control | APESAYCO
Braulio Fonseca | MAT - Declaraciones y Pagos | ACPT
Emilio Anaya López | MAT - Declaraciones y Pagos | ACPT
Guillermo Cano | MAT - Declaraciones y Pagos | ACPT
Ignacio Trujillo | MAT - Declaraciones y Pagos | ACPT
Irma Patricia Guzmán | MAT - Declaraciones y Pagos | ACPT
José Luis Rayón | MAT - Declaraciones y Pagos | ACPT
Luis Ángel Ramírez | MAT - Declaraciones y Pagos | ACPT
Ricardo Francisco | MAT - Declaraciones y Pagos | ACPT
Janeth Medina | Control de Obligaciones | ACTT
Janeth Medina | Fiscalización | ACTT
Janeth Medina | Seguridad | ACTT
Janeth Medina | Cobranza | ACTT
Janeth Medina | Devoluciones y Compensaciones | ACTT
Janeth Medina | Notificacion / Verificacion | ACTT
Janeth Medina | Servicios al Contribuyente | ACTT
Janeth Medina | Servicio de Identificación del Contribuyente | ACTT
Adriana Nájera | Administración de Riesgo
Alejandro Bermúdez | Aduanas
Alejandro Domínguez | Cobranza
Alejandro Granados | Cobro Persuasivo y Garantias
Alejandro Martínez | Control de Obligaciones
Alejandro Tejeda | Cuenta Tributaria
Araceli Gándara | Declaraciones y Pagos
Armando Vázquez | Devoluciones y Compensaciones
Bertha Gómez | e.Firma
Braulio Fonseca | Evaluación y Sistemas de Apoyo
Carlos Alberto Rosas | Factura Electrónica
Carlos Moreno | Fiscalización
Clara Pantoja | Gestión de Bienes
David Muñoz | Identificación del Contribuyente
Domingo Joel Ramírez | MAT - Comercio Exterior
Edgar Ricardo González | MAT - Declaraciones y Pagos
Eduardo Pavel Cruz | Mis Cuentas
Elsa María Martínez | Notificación y Verificación
Emanuel Rodriguez | Portales Moviles
Emilio Anaya López | Portales Transaccionales
Emma Perez | Recursos y Servicios
Enrique Javier Rodríguez | Registro Contable
Fernando Méndez | Seguridad
Fernando Montes de Oca | Servicios al Contribuyente
Francisco Aguilar | Servicios de Comercio Exterior
Francisco Porfirio López | Servicio de Identificación al Contribuyente
Gerardo Angel Campos | Servicios Internos de Control
Germán Albarrán | Servicios Jurídicos
Graciela Hernández | Servicios Transversales de TI
Guillermo Cano
Héctor Francisco González
Huberto González
Ignacio Ruiz
Ignacio Trujillo
Irma Patricia Guzmán
Jaime Maldonado
Jair Lira García
Janeth Medina
Jazmín Aidé Gaytán
Jesús Guerrero
Jorge Alberto de Flón
Jorge Rodriguez
José Guadalupe Rodriguez
Jose Luis Quezada
José Luis Rayón
Josefina Aguilar
Julio Arreola
Julio César Acuña
Julio César Quintanar
Lilia Soria
Luis Ángel Ramírez
Marco Antonio Ruiz
Martín Landeros
Michael Onofre
Oscar Alexis Martínez
Othoniel Reyes
Raúl Cruz Báez
Raúl Quiroz Sosa
Ricardo Tejeda
Ricardo Francisco
Rodolfo Mendoza
Sergio Daniel Jara
Valentín Velázquez
Víctor Manuel Castillo
Wilebaldo Arteaga
RAPE original |  | rape sin mapear
Alejandro Domínguez Subías | RAPE base | Adriana Nájera
Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Alejandro Domínguez | Alejandro Bermúdez
Alejandro Granados Lujano | Alejandro Tejeda | Bertha Gómez
Alejandro Martínez Muñoz | Alejandro Granados | Braulio Fonseca
Araceli Gándara Bautista | Alejandro Martínez | Carlos Moreno
Armando Vázquez Hernández | Araceli Gándara | David Muñoz
Carlos Alberto Rosas Torres | Armando Vázquez | Edgar Ricardo González
Clara Pantoja Garcia | Carlos Alberto Rosas | Emanuel Rodriguez
Domingo Joel Ramírez Navarrete | Clara Pantoja | Enrique Javier Rodríguez
Eduardo Pavel Cruz Galicia | Domingo Joel Ramírez | Fernando Méndez
Elsa María Martínez Sidney | Eduardo Pavel Cruz | Fernando Montes de Oca
Emilio Anaya López | Elsa María Martínez | Gerardo Angel Campos
Emma Perez | Emilio Anaya López | Ignacio Ruiz
Francisco Aguilar Rodríguez | Emma Perez | Jaime Maldonado
Francisco Porfirio López Vázquez | Francisco Aguilar | Jesús Guerrero
Germán Fernando Albarrán Hernández | Francisco López | Jorge Rodriguez
Graciela Hernández Cortés | Germán Albarrán | Martín Landeros
Guillermo Cano Amador | Graciela Hernández | Michael Onofre
Héctor Francisco González Rodríguez | Guillermo Cano | Othoniel Reyes
Huberto González Chávez | Héctor González | Raúl Cruz Báez
Ignacio Trujillo Hernández | Huberto González | Rodolfo Mendoza
Irma Patricia Guzmán Miranda | Ignacio Trujillo | Wilebaldo Arteaga
Jair Lira García | Irma Patricia Guzmán
Janeth Medina Barrera | Jair Lira García
Jazmín Aidé Gaytán Fernández | Janeth Medina
Jorge Alberto de Flón González | Jazmín Aidé Gaytán
José Guadalupe Rodríguez Martínez | Jorge Alberto de Flón
Jose Luis Quezada | José Guadalupe Rodriguez
José Luis Rayón Valdivia | Jose Luis Quezada
Josefina Aguilar Onofre | José Luis Rayón
Julio Arreola García | Josefina Aguilar
Julio César Acuña Martínez | Julio Arreola García
Julio César Quintanar López | Julio César Acuña
Lilia Soria Pólito | Julio César Quintanar
Luis Ángel Ramírez Hernández | Lilia Soria
Marco Antonio Ruiz Martínez | Luis Ángel Ramírez
Oscar Alexis Martínez García | Marco Antonio Ruiz
Raúl Quiroz Sosa | Oscar Alexis Martínez
Ricardo Tejeda de la Cruz | Raúl Quiroz Sosa
Sergio Daniel Jara | Ricardo Tejeda
Valentín Velazquez Rodríguez | Sergio Daniel Jara
Víctor Manuel Castillo Magallón | Valentín Velázquez
Víctor Ricardo Francisco Vera | Víctor Castillo
Ricardo Francisco
SN original |  | SN sin mapear
Administración de Riesgo | SN base | Cuenta Tributaria
Al Contribuyente | Administración de Riesgo | Evaluación y Sistemas de Apoyo
Cobranza | Servicios al Contribuyente | Gestión de Bienes
Cobro Persuasivo y Garantías | Cobranza | Aduanas
Comercio Exterior - Despacho | Cobro Persuasivo y Garantias
Comercio Exterior - Pre Despacho | Servicios de Comercio Exterior
Comercio Exterior - Pre-despacho | Servicios de Comercio Exterior
Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Servicios de Comercio Exterior
Control de Obligaciones | Servicios de Comercio Exterior
Declaraciones y Pagos | Control de Obligaciones
Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones anuales) | Declaraciones y Pagos
Declaraciones y Pagos (Solución Integral) | Declaraciones y Pagos
Devoluciones y Compensaciones | Declaraciones y Pagos
e.Firma | Devoluciones y Compensaciones
Factura Electronica | e.Firma
Factura Electrónica | Factura Electrónica
Fiscalización | Factura Electrónica
Identificación del Contribuyente | Fiscalización
Internos de Control | Identificación del Contribuyente
Jurídicos | Servicios Internos de Control
MAT - Comercio Exterior | Servicios Jurídicos
MAT - Declaraciones y Pagos | MAT - Comercio Exterior
Mis Cuentas | MAT - Declaraciones y Pagos
Notificacion / Verificacion | Mis Cuentas
Portales Móviles | Notificación y Verificación
Portales transaccionales | Portales Moviles
Recursos y Servicios | Portales Transaccionales
Registro Contable | Recursos y Servicios
Seguridad | Registro Contable
Servicio de Identificación del Contribuyente | Seguridad
Servicios al Contribuyente | Identificación del Contribuyente
Servicios Jurídicos | Servicios al Contribuyente
Servicios Transversales | Servicios Jurídicos
Transversales de TI | Servicios Transversales
Servicios Transversales
Captación
Ciclo de Vida | Captación
Cierre | Elaboración
Cotizar/Estimar | Cierre
Diseño Detallado | Cotizar/Estimar
Diseño Funcional | Diseño Detallado
Diseño Técnico | Diseño Funcional
Elaboración | Elaboración
Estabilización | Elaboración
Finalizado | Elaboración
Liberación | Cierre
Pruebas AVL | Liberación
Pruebas de Usuario | Pruebas Funcionales
Pruebas en Desarrollo | Pruebas de Usuario
Pruebas Funcionales | Pruebas Funcionales
Pruebas Funcionales | Pruebas Funcionales
Pruebas UAT | Pruebas Funcionales
Re trabajo | Pruebas de Usuario
Sin Fase | Elaboración
Sin Fase
Arquitectura incompleta o deficiente
CAES en Revisión | Arquitectura incompleta o deficiente
Dependencias con otros proyectos | CAES en Revisión | Dependencia de definiciones Captación
Diseño Funcional incompleto o deficiente | Dependencias con otros proyectos | Estimación cancelada
En acuerdos con otra área | Diseño Funcional incompleto o deficiente | Fallas en herramientas de gestión
En ajuste al requerimiento original |  | Fallas en la instalación en AVL
Estimaciones sin aprobar |  | Falta avanzar el flujo de control de cambios
Falta cargar plan de trabajo | Estimaciones sin aprobar | Falta avanzar el flujo de estimación
Falta de actualización de cronograma | Falta enviar el plan de trabajo | Faltan insumos para pruebas
Falta de flujos de comunicación | Falta de actualización de cronograma | Incumplimiento de acuerdos
Falta de Infraestructura | Falta de flujos de comunicación | Pendiente Autorización Estimación
Falta enviar el plan de trabajo | Falta de Infraestructura | Pendiente cargar plan tipo
Falta promover paquetes | Falta enviar el plan de trabajo | Pendiente de estimación
Falta retroalimentación de otra área | Falta promover paquetes | Presupuesto
Falta revisión de documentación técnica | Falta retroalimentación de otra área | Propuesta no entregada a tiempo
Falta solicitar control de cambios
Falta solicitar estimación | Falta solicitar control de cambios
Faltan documentos en el repositorio | Falta solicitar estimación
Paquetes rechazados
Pendiente de cancelar requerimiento | Paquetes rechazados
Pendiente de poner en On Hold
Pendientes pruebas de usuario
Plan de trabajo mal cargado | Pendientes pruebas de usuario
Recursos humanos insuficientes | Pendiente cargar plan tipo
Retraso en la construcción | Recursos humanos insuficientes
Retraso en las actividades de otras áreas | Retraso en la construcción
Retraso en las actividades de otras áreas